Приложение

Утверждено постановлением главы

Перемского сельского поселения

от 10.02.2012 г. № 08

**Программа**

**энергосбережения и повышения энергетической**

**эффективности в Перемском сельском поселении Добрянского муниципального района**

**с. Перемское**

**2012 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Перемском сельском поселении Добрянского муниципального района |
| Основание для разработки Программы | 1.Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  2. Федеральный закон от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  3. Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;  4. Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Заказчик Программы | Администрация Перемского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Перемского сельского поселения |
| Цель Программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи Программы | 1. реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сельском поселении; 2. оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; 3. проведение энергетического обследования; 4. повышение эффективности использования энергетических ресурсов; 5. организация системы контроля за рациональным расходованием энергетических ресурсов. |
| Срок реализации Программы | 2012-2014 г.г. |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. организация контроля за рациональным расходом энергетических ресурсов; 2. поэтапная замена световых приборов на современные энергосберегающие; 3. установка современных приборов учета потребления энергетических ресурсов; 4. обязательное энергетическое обследование; 5. другие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.   ( приложение №1) |
| Исполнители Программы | Администрация Перемского сельского поселения |
| Объем финансирования | Всего: 470.0 тыс. руб.  2012 – 120.0 тыс. руб. 2014- 200.0 тыс. руб.  2013- 150.0 тыс. руб.  Суммы подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год, а также корректировке с учетом затрат и инфляционных поправок. |
| Источники финансирования Программы | Местный бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты | - сокращение объемов потребления энергетических ресурсов;  - снижение расходов на энергетические ресурсы;  - повышение эффективности и надежности системы наружного освещения населенных пунктов;  - повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация Перемского сельского поселения |

Приложение №1

к Программе энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в

Перемском сельском поселении Добрянского муниципального района

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Перемском сельском поселении Добрянского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  направлений, видов работ и  конкретных мероприятий  (объектов) с указанием  месторасположения | Ед.  изм. | Объем  работ | Ответственный | Сроки  начала  и  окончания  работ  (годы) | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс.  руб.) | В том числе  по годам | | |
| 2012 | 2013 | 2014  - |
| 1. | **Контроль за использованием**  **энергетических**  **ресурсов** |  |  | Пом. Главы сельского поселения | постоянно | - | - | - | - |  |
| 2. | **Замена ламп накаливания на энергосберегающие** | | | | | | | | | |
|  | Администрация Перемского сельского поселения | шт. | 3 | Пом. Главы поселения | 2012-2014 | местный бюджет | 1 | 1 |  |  |
|  | Уличное освещение пос. Челва, с. Никулино, с. Перемское | Шт. | 90 | Пом. главы поселения | 2012-2014 | местный бюджет | 185 |  | 71 | 114 |
| 3. | **Замена электросчетчиков на двухтарифные** | | | | | | | | | |
|  | Уличное освещение  пос. Челва, с. Перемское,  с. Никулино | шт. | 6 | Пом. главы поселения | 2012-2014 | местный бюджет | 18 | 3 | 9 | 6 |
| 4. | **Установка узлов учета электропотребления уличного освещения** | | | | | | | | | |
|  | пос. Красное | Шт. | 1 | пом. Главы поселения | 2012-2014 | местный бюджет | 6 | 6 |  |  |
|  | пос. Таборы | Шт. | 1 | пом. Главы поселения | 2012-2014 | местный бюджет | 6 | 6 |  |  |
| 5. | **Капитальный ремонт уличного освещения с установкой узлов учета** | | | | | | | | | |
|  | С. Никулино (светильников) | шт | 25 | пом. Главы поселения | 2012-2014 | местный бюджет | 75 |  | 35 | 40 |
|  | С. Перемское (светильников) | шт. | 25 | пом. Главы поселения | 2012-2014 | местный бюджет | 75 |  | 35 | 40 |
| 6. | **Энергетическое обследование** | | | | | | | | | |
|  | Администрация сельского поселения | КВт | 25 | пом. Главы поселения | 2012 | местный бюджет | 40 | 40 |  |  |
|  | Уличное освещение в населенных пунктах | КВт | 75 | пом. Главы поселения | 2012 | местный бюджет | 64 | 64 |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  | **470** | **120** | **150** | **200** |